## Tabelle1
Realisierungsstand Maßnahmen im Jahr 2002
|  | Vw | Vm | Realisierung im Quartal
Haushaltsstelle | Bezeichnung der Maßnahme | HH | HH | 1. | 2. | 3. | 4. | Ziel | Bemerkungen
Maßnahmen im Tiefbau
Öffentliche Spielplätze
4601.935.1000.6 | Besch. von Spielgeräten |  | X |  | 45% | 80% | 95%
4601.935.1100.9 | Kinderspielplatz Nininghove |  | X | 20% | 40% | 95% | 95% | 2./2003 | Errichtung der Zaunanlage
4601.935.1100.9 | Kindespielplatz Zur Stegge |  | X | 20% | 100% | 100% | 100%
Gemeindestraßen
6300.950.0060.X | Brückenerneuerung/Wegeausbau über den Düsterbach in Gaupel |  | X | 10% | 15% | 15% | 15% | 2003 | Planung erstellt
6300.950.0060.X | Erneuerung der Berkelbrücke am Hüningweg in Gaupel |  | X | 10% | 20% | 30% | 60% | 2./2003
6300.950.1115.7 | Erneuerung des Bahnüberganges "Am Wasserturm" |  | x | 10% | 10% | 10% | 10% | 2003 | Federführend wird die Maßnahme von der DB AG durchgeführt.
6300.950.1640.9 | Hornestiege/Holzweg |  | X | 0% |  | 10% | 10% | 2./2003 | Mit der Baumaßnahme wurde im Nov. 02 begonnen.
6300.950.1827.9 | Ladestraße |  | X | 5% | 5% | 5% |  | 2003
6300.950.2053.9 | Sanierung Promenaden Basteiwall vom Gerichtsring bis Seminarstraße/einschl. Kreuzung Seminarstraße |  | X | 10% | 20% | 30% | 40% | 2./2003
6300.950.2070.7 | Querstraße |  | X | 20% | 20% | 20% | 20% | 2003 | Fertigstellung im Zusammenhang mit der Straßenfertigstellung "Up de Riege"
6300.950.2090.X | Rekener Straße Ausbau der Bürgersteige |  | X | 10% | 20% | 25% | 30% | 2./2003
6300.950.3185.2 | Mühlenesch / Baustraße - Fertigstellung Wanderweg bis zur Bruchstraße |  | x |  | 10% | 10% | 60% | 1./2003
3210.950.1050.X | Gartenstraße/Jakobiwall Änderung der Straßenfläche zur Herstellung der Fläche für das Kunst- werk einschl. Aufstellung des Kunst- werkes |  | x | 50% | 100% |  |  | 2.
Baugebiet Nord-West / Leistungen für die Stadtentwicklungsgesellschaft
| V. Bauabschnitt / Baustraßen |  |  | 5% | 10% | 15% |  | 2./2003 | Voraussichtlich Baubeginn Anfang 2003
| Ausbau Christine-Teusch-Weg |  |  | 50% | 85% | 85% |  | 1./2004 | Durch die Änderung des Bebauungsplanes wird der Restausbau in 2004 ausgeführt
| Ausbau Elisabeth-Selbert-Weg |  |  | 20% | 30% | 40% | 60% | 1./2003
| Ausbau Edith-Stein-Weg |  |  | 20% | 65% | 90% | 90% |  | Die Straßenbauarbeiten sind abgeschlossen. Erstellung der Grünanlagen I. Quartal 2003.
| Ausbau Lise-Meitner-Weg |  |  | 20% | 30% | 90% | 90% |  | Die Straßenbauarbeiten sind abgeschlossen. Erstellung der Grünanlagen I. Quartal 2003.
| Lärmschutzanlage im Kreuzungsbereich Loburger Straße/ B 474 |  |  | 0% | 0% | 10% | 10% | 2004 | Zur Zeit laufen die Grundstücksverhandlungen
| Verbreiterung des Steveder Weges zwischen der neuen Reithalle und dem Dülmener Landweg/einschl. neuem Fußweg und dem Teilstück Emmerickweg |  |  | 20% | 30% | 100%
| Stichstraße Christine-Teusch-Weg / Baustraße |  |  |  |  | 10% | 90% | 1./2003
| Kinderspielplatz Nord-West |  |  | 40% | 50% | 90% | 100% | 4.
Wege im Außenbereich
7810.950.1000.5 | Baukosten |  | X | 10% | 15% | 95% | 100%
Baubetriebshof
7710.935.1000.7 | Beschaffung von bewegl. Vermögen |  | X | 20% | 40% | 80% | 90% |  | Ersatzbeschaffung von Geräten.
Maßnahmen im Hochbau
Verwaltungsgebäude ULF Gebäude
0200.501.0000.0 | Sanierung von 2 Balkonen |  | x | 0% | 100% |  |  | 2.
0200.501.0000.0 | Dachausbauten, Dachrinnen,Schneefanggitter |  | x | 0% | 0% |  |  | 4. | zurückgestellt
ULF-Gebäude - Baukosten
0200.940.1030.6 | Maßnahmen Brandschutz | x |  | 10% | 10% | 15% | 30% | 2./2003
0200.940.1030.6 | Herrichten von Räumen FB 50 + 51 | x |  | 0% | 10% | 15% | 30% | 1./2003
Jakobischule
2100.501.0000.8 | Feuerwehr- und Fluchtwegpläne | X |  | 0% | 0% | 85% | 100%
2100.501.0000.8 | Erneuerung von 2 Stck. Türanlagen mit Panikverriegelung | x |  | 0% | 0% | 0% | 100%
Laurentiusschule
2100.501.0000.8 | Einbau Warmwasserboiler für Umkleide Turnhalle | X |  | 10% | 100% |  |  | 2.
von-Galen-Schule Goxel
2100.501.0000.8 | Feuerwehr- und Fluchtwegepläne | X |  | 0% | 0% | 85% | 100%
von-Galen-Schule Lette
2100.501.0000.8 | Feuerwehr- und Fluchtwegpläne | X |  | 0% | 5% | 85% | 100%
2100.950.3000.7 | Befestigung des Vorplatzes der BvG Grundschule Lette einschl. Anlegung der Stellplätze |  | x | 20% | 20% | 95% | 98% | 1./2003
Martinschule Brink
2100.501.0000.8 | Feuerwehr- und Fluchtwegepläne | X |  | 0% | 0% | 85% | 100%
2100.501.0000.8 | Heizungsverteiler, Austausch der defekten Anlage | x |  | 0% | 100% |  |  | 2.
Luderigschule
2100.501.0000.8 | Feuerwehr- und Fluchtwegepläne | x |  | 0% | 0% | 85% | 100%
Martin-Luther-Schule
2100.501.0000.8 | Feuerwehr- und Fluchtwegepläne | x |  | 0% | 0% | 85% | 100%
Maria Frieden-Schule
2100.501.0000.8 | Feuerwehr- und Fluchtwegepläne |  | x | 0% | 5% | 85% | 100%
2100.501.0000.8 | Austausch der Lampen und Leuchtmittel Turnhalle |  | x | 0% | 0% | 20% | 100%
Anne-Frank-Schule
2150.501.0000.0 | Austausch Kesselanlage Hausmeiserwohnung |  | x | 0% | 5% | 100% |  | 3.
Anne-Frank-Schule - Baukosten
2150.940.1060.5 | Dachsanierung |  | x | 5% | 20% | 95% | 100%
2150.940.1060.5 | Beleuchtung /Notbeleuchtung Turnhalle |  | x | 0% | 5% | 95% | 100%
Freiherr-vom-Stein-Schule
2200.940.1031.0 | Erweiterung |  | x | 10% | 10% | 10% | 15% | 2./2004
Th.-Heuss-Schule - Baukosten
2200.940.1040.9 | Dachsanierung |  | x | 5% | 20% | 95% | 100%
2200.940.1040.9 | Blitzschutz aller Gebäudeteile |  | x |  | 0% | 20% | 100%
2200.940.1040.9 | Einbau Türanlagen Treppenhaus |  | x | 0% | 0% | 30% | 100%
2200.940.1040.9 | Einbau T30 Türen |  | x | 0% | 0% | 0% | 0% | 2003
Gymnasium Nepomucenum
2300.501.0000.6 | Erneuerung Kesselanlage Hausmeister | X |  | 0% | 5% | 100% |  | 3.
Schulzentrum insgesamt
Heriburg-Gymnasium |  | X
2300.501.0000.6 | Feuerwehr- und Fluchtwegepläne | x |  | 0% | 5% | 85% | 100%
2300.940.1100.5 | Einbau rauchdichter Türanlagen Treppenhäuser |  | x | 0% | 0% | 50% | 100%
2300.940.1100.5 | Einbau von nicht brennbaren Decken Flure KG |  | x | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Zur Zeit wird die Brennbarkeitsklasse ermittelt.
Nepomucenum
2300.940.1200.8 | Dachsanierung |  | x | 5% | 20% | 95% | 100%
2300.940.1200.8 | Beleuchtung/Notbeleuchtung Turnhalle |  | x | 0% | 5% | 95% | 100%
Umkleidegebäude Sportplatz Lette
5600.501.0000.8 | Sanierung der Dachfläche | x |  | 5% | 10% | 90% | 100
Baubetriebshof - Baukosten
7710.940.1110.3 | Lieferung und Montage von Trennwänden für Schüttgüter |  | x | 0% | 0% | 0%
Stadthalle
8400.501.2000.5 | Unterhaltung Saalbereich Erneuerung Bühnenbeleuchtung |  | x |  | 0% | 0% | 0% | 2003
8400.940.1010.7 | Unterteilung der Lüftung entspr. Brandabschnitten |  |  |  | 0% | 10% | 10% | 3./2003