## Tabelle1
Realisierungsstand Maßnahmen im Jahr 2003
|  | Vw | Vm | Realisierung im Quartal
Haushaltsstelle | Bezeichnung der Maßnahme | HH | HH | 1. | 2. | 3. | 4. | Ziel | Bemerkungen
Maßnahmen im Tiefbau
öffentliche Spielplätze
4601.935.1000.6 | Besch. von Spielgeräten |  | x | 0% | 20% | 75% | 100%
Gemeindestraßen
6300.950.0060.X | Brückenerneuerung/Wegeausbau über den Düsterbach in Gaupel |  | x |  |  |  | 5% |  | Die Maßnahme wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen nach 2004 verschoben.
6300.950.0060.X | Erneuerung der Berkelbrücke am Hüningweg in Gaupel |  | x | 90% | 100% |  |  |  | Die Maßnahme ist abgeschlossen.
6300.950.1115.7 | Erneuerung des Bahnüberganges "Am Wasserturm" |  | x | 10% | 10% | 10% | 10% | 2004 | Federführend wird die Maßnahme von der DB AG durchgeführt
6300.950.1507.8 | Gewerbegebiet Süd-Ost / Weiterführung der Erschließungsstraße |  | x |  |  |  |  | 2005 | Durchführung der Maßnahme ist für 2005 vorgesehen
6300.950.1640.9 | Hornestiege / Holzweg |  | x | 40% | 95% | 95% | 95% | 1./2004 | Die Bepflanzung erfolgt in Kürze.
6300.950.1827.9 | Ladestraße |  | x | [5 empty] | Die Maßnahme wird nicht durchgeführt.
6300.950.1985.3 | Gehwege Neutorstraße |  | x | 5% | 20% | 20% | 95% |  | Die Abrechnung der KAG-Beiträge erfolgt in Kürze.
6300.950.2053.9 | Sanierung Promenaden Basteiwall vom Gerichtsring bis Seminarstraße / einschl. Kreuzung Seminarstraße |  | x | 70% | 90% | 95% | 95% | 2./2004 | Die Schlussrechnung ist noch zu überprüfen. Die Abrechnung der KAG-Beiträge erfolgt im Frühjahr 2004.
6300.950.2070.9 | Querstraße |  | x | 10% | 100% |  |  | 2./2003
6300.950.2090.X | Rekener Straße - Ausbau der Gehwege |  | x | 80% | 100% |  |  | 2./2003
6300.951.2090.X | Gehwege Rekener Straße im Bereich zwischen Bahnweg und Friedhofs- allee |  | x | [5 empty] | Die Maßnahme wurde durch politischen Beschluss aus der Maßnahmenliste gestrichen.
6300.987.2090.1 | Gehwege Rekener Straße im Bereich zwischen Josefstraße und Bahnweg |  | x | 80% | 100% |  |  | 2./2003
6300.950.2405.4 | Ausbau Zapfeweg |  | x | 10% | 60% | 100% |  | 3./2003
6300.950.3185.2 | Mühlenesch / Baustraße - Fertigstellung Wanderweg bis zur Bruchstraße |  | x | 90% | 100% |  |  | 2./2003
6300.950.3195.9 | Ausbau Paßstiege |  | x | 10% | 15% |  | 50% | 02/2004
Baugebiet Nord-West / Leistungen für die Stadtentwicklungs- gesellschaft
| V. Bauabschnitt / Baustraßen |  |  | 15% | 60% | 100% |  | 3./2003
| Ausbau Christine-Teusch-Weg |  |  | 80% | 85% | 85% | 85% | 2./2004 | Durch die Änderung des Bebauungs- planes wird der Restausbau in 2004 ausgeführt. Auftrag ist erteilt.
| Ausbau Elisabeth-Selbert-Weg |  |  | 90% | 100% |  |  | 2./2003
| Ausbau Edith-Stein-Weg |  |  | 90% | 100% |  |  | 2./2003
| Ausbau Lise-Meitner-Weg |  |  | 90% | 100% |  |  | 2./2003
| Stichstraße Christine-Teusch-Weg Baustraße |  |  | 100% |  |  |  | 1./2003
| Alice-Salomon-Weg |  |  | 15% | 20% | 35% | 85% | 1./2004 | Die baulichen Arbeiten sind kurz vor Bauabschluss.
| Sophie-Scholl-Weg |  |  | 15% | 20% | 25% | 25% | 2./2004 | Die Straßenbauarbeiten sollen in der 1. Jahreshälfte 2004 durchgeführt werden. Auftrag ist erteilt!
| Lärmschutzanlage im Kreuzungsbereich Loburger Straße / B 474 |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 2005 | Zur Zeit laufen die Grundstücksverhandlungen
Wege im Außenbereich
7810.950.1000.5 | Baukosten |  | x | 0% | 10% |  | 100% | 3./2003 | Maßnahme abgeschlossen
Baubetriebshof
7710.950.1000.5 | Beschaffung von bewegl. Vermögen |  | x | 0% | 5% | 5% | 5% |  | Ersatzbeschaffung von Geräten
7710.940.1110.7 | Lieferung und Montage von Trenn- wänden für Schüttgütern |  | x | 0% | 5% | 100%
Maßnahmen im Hochbau
ULF-Gebäude-Baukosten
0200.940.1040.2 | Maßnahmen Brandschutz |  | x | 85% | 100% |  |  | 2./2003
0200.940.1040.2 | Herrichten von Räumen FB 50 + 51 |  | x | 95% | 100% |  |  | 2./2003
Feuerwehr
0610.501.0000.1 | Sanierung der Dachfläche Fahrzeug- halle (Lette) | x |  | 0% | 15% | 35% | 100% | 4./2003
Kardinal-von-Galen-Schule (Lette)
0610.501.0000.1 | Erneuerung der Geräteraumtore Turnhalle | x |  | 15% | 25% | 100% |  | 3./2003
2100.950.3000.7 | Befestigung des Vorplatzes der BvG Grundschule Lette einschl. Anlegung der Stellplätze |  | x | 100%
Martinschule Brink
0610.501.0000.1 | Maßnahmen Brandschutz | x |  | 0% | 50% | 50% | 50% | 4./2003
Martin-Luther-Schule
0610.501.0000.1 | Maßnahmen Brandschutz | x |  | 0% | 0% | 35% | 80% | 4./2003
Anne-Frank-Schule
0610.501.0000.1 | Erneuerung der Toranlagen Turnhalle | x |  | 0% | 25% | 100% |  | 3./2003
Anne-Frank-Schule - Baukosten
2150.940.1060.5 | Blitzschutz u. Beleuchtung Turnhalle |  | x | 0% | 25% | 90% | 100% | 4./2003
2150.940.1060.5 | Maßnahmen Brandschutz |  | x | 0% | 0% | 10% | 15% | 2005 | Zur Zeit wird ein Brandschutzgut- achten erstellt.
Freiherr-vom-Stein-Schule
2200.940.1031.0 | Erweiterung |  | x | 15% | 45% | 55% | 70% | 2./2004
Th.-Heuss-Schule - Baukosten
2200.940.1040.9 | Maßnahmen Brandschutz |  | x | 0% | 0% | 0% | 15% | 2005 | Zur Zeit wird ein Brandschutzkonzept erstellt.
Gymnasium Nepomucenum
0610.501.0000.1 | Erneuerung der Toranlagen der Turn- halle | x |  | 0% | 25% | 100% |  | 3./2003
Gymnasium Nepomucenum - Baukosten
2300.940.1200.8 | Blitzschutz u. Beleuchtung Turnhalle |  | x | 0% | 25% | 90% | 100% | 4./2003
2300.940.1200.8 | Maßnahmen Brandschutz |  | x | 0% | 0% | 10% | 15% | 2005 | Zur Zeit wird ein Brandschutzkonzept erstellt.
Heriburg-Gymnasium
0610.501.0000.1 | Maßnahmen Brandschutz | x |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 1./2004
Fröbelschule
0610.501.0000.1 | Maßnahmen Brandschutz | x |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 1./2004
Heimathaus Lette
0610.501.0000.1 | Wiederherstellung der Standsicherheit des Gebäudes | x |  | 0% | 10% | 30% | 80% | 1./2004
Bücherei
0610.501.0000.1 | Umbau / Erneuerung der Schließanlage | x |  | 0% | 0% | 10% | 50% | 1./2004
Obdachlosenunterkunft Darfelder Weg 103 - Baukosten
4350.940.1000.1 | Herrichtung von Sanitäranlagen |  | x | 90% | 100% |  |  | 2./2003
Einrichtungen für Asylbewerber - Baukosten-
4370.940.1000.0 | Herrichtung v. Unterkünften |  | x | 0% | 0% | 100% |  | 3./2003
Stadthalle - Baukosten
8400.940.1010.7 | Unterteilung der Lüftung entspr. Brandabschnitten |  | x | 10% | 40% | 40% | 40% | 3./2004