## Tabelle1
Projekt: Ausschreibung von ambulanten Jugendhilfeleistungen
Lfd. Nr. | Bezeichnung der Aufgabe | 2004 | [11 empty] | 2005
|  | JAN | FEB | MAE | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | JAN | FEB | MAE | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ
1. | Klärung der rechtlichen Ausgangssituation (EU-weite Ausschreibung etc.) | bar: APR to JUN
2. | Entscheidung der Frage des Ausschreibens | bar: JUL
3. | Beteiligung der freien Träger im Rahmen der Jugend- hilfeplanung (§ 80 SGB VIII) | bar: AUG to SEP
4. | Prüfung der Auswirkungen auf andere Planungen | bar: OKT
5. | Klärung der finanziellen Durchführbarkeit des Vorhabens im Rahmen des Haushaltskonsolidierungskonzepts mit der Kämmerei und dem Rechnungsprüfungsamt | bar: NOV to DEZ
6. | Öffentliche Ausschreibung | bar: 2005 JAN to 2005 FEB
7. | Öffnung der Angebote
8. | Bewertung der Angebote und Ermittlung des wirtschaft- lichsten Angebots unter aller Umstände
9. | Entscheidung über die Vergabe des Auftrages im Jugend- hilfeausschuss mit Auftrag an die Verwaltung zur Vorbe- reitung und Abschluss eines Vertrages (evtl. Ratsentscheidung)
10. | Vorbereitung des Trägers zur Schaffung der Dienste (Räume anmieten, Personal ausschreiben etc.)