## Gesamtübersicht
Fachbereich 60 Zielvereinbarungen und Arbeitsprogramm für das Jahr 2003
Produktgruppe | 60.01 Stadtplanung
Produkte, Leistungen | 60.01.01 Stadtentwicklung, 60.01.02 Bauleitplanung
Zielerreichung in %
Maßnahme | Priorität | Ziel | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | Bemerkungen
Laufende Verfahren, die zu Ende geführt werden müssen
2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 58 "Otterkamp" | 1 | 2003-04-01 | 100% |  |  |  | Satzungsbeschluss im März / Rechtskraft im April
3. Änderung des Bebauungsplanes Nr.72 "Otterkamp II" | 1 | 2003-04-01 | 100% |  |  |  | Satzungsbeschluss im März / Rechtskraft im April
3. Änderung des Bebauungsplanes Nr.78 "Otterkamp III" | 1 | 2003-04-01 | 100% |  |  |  | Satzungsbeschluss im März / Rechtskraft im April
Konzept für die Entwicklung des Bahnhofs und des Bahnhofsumfeldes | 1 | 2003-03-01 | 100% |  |  |  | Unterlagen werden zurzeit fertiggestellt
Weiterentwicklung des Rahmenplanes Gewerbegebiet Südost | 1 | 2003-12-01 | 40% |  |  |  | Die Planung für den Hochwasserschutz wird weiter konkretisiert. Abstimmung mit weiteren TöB's hinsichtlich der Bauleitplanung
Umsetzung der Maßnahme "Ver-besserung des Erscheinungsbildes der Berkelgasse ..." | 1 | 2003-12-01 | 20% |  |  |  | Grundlagenermittlung teilweise durchgeführt. Zurzeit keine weitere Bearbeitung.
Überarbeitung der Gestaltungssatzung | 1 | 2003-12-01 | 20% |  |  |  | Grundlagenermittlung teilweise durchgeführt. Zurzeit keine weitere Bearbeitung.
Neue Verfahren
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 87 "Dülmener Str./Ladestraße" | 1 | [5 empty] | Weitere Vorgehensweise ist abhängig -vom Ergebnis der vorbereitenden Untersuchung und -von der Einzelhandelsentw. in der Innenstadt
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 105 "Rottkamp II" | 1 | 2003-07-01 | 50% |  |  |  | Bürgeranhörung und TöB-Beteiligung werden zurzeit durchgeführt. Beschluss zur Öffentlichen Auslegung im April.
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 59 "Rottkamp" | 1 | 2003-07-01 | 50% |  |  |  | Bürgeranhörung und TöB-Beteiligung werden zurzeit durchgeführt. Beschluss zur Öffentlichen Auslegung im April.
B-pläne "Heerdmer Esch" - Aufhebung Nr. 60 / - Aufstellung B-plan "Biogasanl."/ Neuaufstellung B-plan Nr. 82 / + FNP | 1 | 2003-10-01 | 20% |  |  |  | Zurzeit erfolgt die Grundlagenermittlung
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 106 "Otterkamp VI" + FNP-Änderung | 1 | 2003-12-01 | 5% |  |  |  | Zurzeit Grundlagenermittlung. Verfahren stehen in direktem Zusammenhang mit den Hochwasserschutzmaßnahmen.
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 78 "Otterkamp III" | 1 | 2003-12-01 | 5% |  |  |  | Zurzeit Grundlagenermittlung. Verfahren stehen in direktem Zusammenhang mit den Hochwasserschutzmaßnahmen.
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 96 "Otterkamp V" | 1 | 2003-12-01 | 5% |  |  |  | Zurzeit Grundlagenermittlung. Verfahren stehen in direktem Zusammenhang mit den Hochwasserschutzmaßnahmen.
Änderung des vorh.bezogenen Bebau-ungsplanes "Coesfelder Weberei - Teil A" | 1 | 2003-12-01 | 5% |  |  |  | Zurzeit keine Bearbeitung.
Aufstellung des Bebauungsplanes "Zu-sammenlegung von Hallenbad u. Freibad" - Osterwicker Str. - | 1 | 2003-12-01 | 20% |  |  |  | Erarbeitung des Gesamtkonzeptes d. Bäder- und Parkhausgesellschaft ist eingeleitet. Weitere Gespräche mit den Vereinen haben stattgefunden.
Aufstellung eines Bebauungsplanes für das heutige Freibadgelände | 1 | 2003-12-01 | 0%
Aufstellung des Bebauungsplanes für ein neues Wohngebiet in Lette | 1 | 2003-12-01 | 10% |  |  |  | Zurzeit keine Bearbeitung.
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 40 "Niemergs Weide" | 2
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 35 "Am Kupferhammer" | 2
Produktgruppe | 60.01 Stadtplanung
Produkte, Leistungen | 60.01.03 Verkehrsplanung, Straßenplanung
Zielerreichung in %
Maßnahme | Priorität | Ziel | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | Bemerkungen
Verkehrsentwicklungsplan | 1 | 2003-12-01 |  |  |  |  | 2003: Bestandsaufnahme und Entwicklung des Planungsleitbildes. Leistungsbild erarbeitet
Verkehrsentwicklungsplan | 3 | 2004-12-01 | 5% |  |  |  | Bestandsanalyse/-bewertung, Prognose und Maßnahmenuntersuchung
Ausbau der Gehwege an der Neutor-straße | 1 | 2003-02-01 | 100% |  |  |  | Teilstück Marien-/Basteiwall bis Wetmarstraße: Planung abgeschlossen
Ausbau der Gehwege an der Rekener Straße 2. Bauabschnitt | 1 | 2003-06-01 | 50%
Ausbauplanung für die "Paßstiege" | 1 | 2003-09-01 | 20% |  |  |  | Grundzüge der Planung definiert
Ausbauplanung Zapfeweg | 1 | 2003-04-01 | 90% |  |  |  | Planung erarbeitet, Einwohner-versammlung durchgeführt
Straßenausbau Baugebiet "Nordwest": Sophie-Scholl-Weg/Alice-Salomon-Weg | 1 | 2003-10-01 | 50%
Straßenausbau Baugebiet "Nordwest": De-Bilt-Allee | 1 | 2004-04-01
Änderungsausbauplanung für die Loburger Straße westlich der B 474, einschließlich des Knotenpunktes B 474 / Loburger Straße | 1 | 2004-04-01 | 25%
Erarbeitung endgültiger Ausbauentwurf OD Lette: Entwurfsplanung | 1 | 2003-09-01 |  |  |  |  | Auftrag kann erst nach der Genehmigung des HHPl vergeben werden
Erarbeitung endgültiger Ausbauentwurf OD Lette: Ausführungsplanung | 3 | 2004-12-01
Einrichtung weiterer Tempo 30-Zonen | 1 | laufend |  |  |  |  | Tempo 30-Zone Burg-/Schützenring
Ausbauplanung Borkener Straße | 1 |  | 60% |  |  |  | Einbringen der städtischen Vorstellungen in die endgültige Ausbauplanung des Kreises
Ausbauplanung Kreisverkehr Viehtor | 1 |  | 40% |  |  |  | Einbringen der städtischen Vorstel-lungen (Übergänge, Wallverbindung) in die Planung des Landes
Einzelmaßnahme Radwegekonzept "Dülmener Straße zwischen B 525 und Kreuzung Rottkamp/Boschstraße" | 2
Straßenausbau Alexanderstraße | 3
Straßenausbau Rulandweg | 3
Ausbauplanung für die Gehwege an der Lindenstraße in Lette | 3
Änderungsausbauplanung für den Geh- und Radwegbereich einschließlich der Baumstandorte am Kalksbecker Weg | 3
Planung für die Weiterführung des Radweges am Lübbesmeyer Weg zwischen Adolf-Meyer-Straße und der Straße Am Tüskenbach | 3
Änderungsausbauplanung für die Loburger Straße zwischen B 474 und Borkener Strasse im Zusammenhang mit dem Radwegekonzept | 3