## Tabelle1
Realisierungsstand Maßnahmen im Jahr 2004
|  | Vw | Vm | Realisierung im Quartal
Haushaltsstelle | Bezeichnung der Maßnahme | HH | HH | 1. | 2. | 3. | 4. | Ziel | Bemerkung
Maßnahmen im Hochbau
Laurentiusgrundschule
0610.501.0000.1 | Dachfläche, Teilsanierung | x |  | 10% |  |  |  | 3/2004
Kardinal-von-Galen-Grundschule, Goxel
0610.501.0000.1 | Brandschutz | x |  | 30 % |  |  |  | 3/2004
Ludgerigrundschule
0610.501.0000.1 | WC-Anlage, Teilerneuerung | x |  | 10 % |  |  |  | 2/2004
0610.501.0000.1 | Brandschutz | x |  | 30 % |  |  |  | 3/2004
Martin-Luther-Grundschule
0610.501.0000.1 | Brandschutz | x |  | 30 % |  |  |  | 3/2004
2100.940.1100.7 | Umbau Hausmeister-Wohnung |  | x | 0 % |  |  |  | 4/2004
Maria-Frieden-Grundschule
0610.501.0000.1 | Brandschutz | x |  | 30 % |  |  |  | 3/2004
Heriburg
0610.501.0000.1 | Turnhalle: Erneuerung der Unterverteilung | x |  | 10 % |  |  |  | 3/2004
0610.501.0000.1 | Brandschutz, entspr. Katalog, Anbringen von Rauchmeldern / Pausenhalle, Kopplung Rauch-u. Brandmelder mit ELA, Notstromversorgung ELA, Not- beleuchtung, | x |  | 90 % |  |  |  | 1/2004
Fröbelschule
0610.501.0000.1 | Erneuerung Fensterfront Turnhalle | x |  | 10 % |  |  |  | 3/2004
0610.501.0000.1 | Brandschutz, Rauchschutztüren | x |  | 40% |  |  |  | 3/2004
Bücherei
0610.501.0000.1 | Einbau neue Schließanlage | x |  | 100% |  |  |  | 1/2004
0610.501.0000.1 | Einbau der neuen Heizungsregelung | x |  | 20% |  |  |  | 3/2004
Kardinal-von-Galen-Grundschule, Lette
2100.950.3000.7 | Erweiterung |  | x | 0% |  |  |  | 4/2004 | Planung
Freiherr-vom-Stein-Realschule
2200.940.1031.0 | Erweiterung |  | x | 80% |  |  |  | 3/2004
Asylheime
4370.940.1000.0 | Abriss des Asylheims an der Bruchstraße 115 |  | x | 40% |  |  |  | 2/2004
Maßnahmen im Tiefbau
Gemeindestraßen
6300.950.3195.9 | Paßstiege |  | x | 90% |  |  |  | 2/2004
6300.950.0000.1 | Kupferstraße |  | x | 15% |  |  |  | 3/2004
6300.950.1425.1 | Erlenweg / Stichweg |  | x | 15% |  |  |  | 3/2004
6300.950.1440.3 | Evertsweg |  | x | 25% |  |  |  | 4/2004
6300.981.1478.4 | Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße |  | x | 10% |  |  |  | 4/2004
7810.950.1700.4 | Kamphuesweg |  | x | 15% |  |  |  | 3/2004
7810.950.2000.0 | Dülmener Landweg |  | x | 10% |  |  |  | 3/2004
| Bewertung der Straßenflächen für das NKF |  | x | 2% |  |  |  | Ende 2005
Baugebiet Nord-West / Leistungen für die Stadtentwicklungsgesellschaft
| Sophie-Scholl-Weg, Straßenfertig- stellung |  | x | 80% |  |  |  | 2/2004
| Christine-Teusch-Weg, Verbindung zur De-Bilt-Allee |  | x | 20% |  |  |  | 2/2004
| De-Bilt-Allee |  | x | 10% |  |  |  | 3/2005
| Radweg Loburger Straße |  | x | 10% |  |  |  | 3/2004
| Niemergs Weide, Baustraße |  | x | 25% |  |  |  | 3/2004 | Stadtentwicklungs- gesellschaft