## Gesamtübersicht
Fachbereich 60 Zielvereinbarungen und Arbeitsprogramm für das Jahr 2002:
Produktgruppe |  |  | Zielerreichung in %
Produktnummer, Produkte, Leistungen | Priorität | Ziel | 1.Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | Bemerkungen
60.01Stadtplanung
60.01.01 Stadtentwicklung, 60.01.02 Bauleitplanung
FNP/Rahmenplan
40. Änderung des FLNP/Konzentrationszonen Windenergie | 1 | 2002-04-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | Rechtskraft 2-3-2002 | Richter
29. Änderung des FLNP und Aufstellung des vorhabenbezogenen BPL Nr. 23 " Weberei Crone" | 1 | 2002-06-01 | 95 | 100 | 0 | 0 | Rechtskraft 11-5-2002 | Richter
47. Änderung des FLNP "Lette Süd" und Aufstellung des BPL Nr. 73 "Gewerbegebiet Lette Süd" | 1 | 2002-05-01 | 95 | 100 | 0 | 0 | Rechtskraft im Juni | Richter
Konzept für die Entwicklung des Bahnhofs und des Bahnhofsumfeldes | 1 | 2002-12-01 | 50 | 60 | 0 | 0 | Machbarkeitsstudien durch Büro Wolters/ Prüfung d. Zustandes Tunnel | Richter
Weiterentwicklung des Rahmenplanes "Gewerbegebiet Südost" | 1 | 2002-12-01 | 5 | 10 | 0 | 0 | Die Planung für den Hochwasserschutz wird konkretisiert. Im Juli wird die Vorplanung für die Bauleitpl. vergeben. | Richter
Verabschiedung des Grundsatzbeschlusses über die künftigen Leitlinien der Stadtentwicklung im Zusammenhang mit den Ergebnissen des Einzelhandelsgutachtens | 1 | 2002-03-01 | 100 | 0 | 0 | 0 | Vom Rat am 14-2-02 beschl. | Richter
Umsetzung der Maßnahmen "Verbesserung des Erscheinungsbildes der Berkelgasse von der Schüppenstraße bis zum Verbindungsweg am Katharinenstift | 1 | 2002-12-01 | 10 | 10 | 0 | 0 | Vorgespräche mit der Arbeitsgruppe | Richter
Überarbeitung der Gestaltungssatzung | 1 | 2002-12-01 | _ | 10 | 0 | 0 | Grundlagenermittlung wird durchgeführt | Richter
Erstellung eines Rahmenplanes für die derzeit noch gewerblich genutzten Flächen an der "Osterwicker Straße" | 2 |  | _ | _ | 0 | 0 | 0 | Richter
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Richter
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Richter
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Richter
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Richter
B-plan - u.a. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Richter
Vorhabenbezogener BPL Nr. 102 "Ecke Dülmener Str./B474" | 1 | 2002-04-01 | 80 | _ | 0 | 0 | Verfahren wurde eingestellt. | Richter
vorhabenbezogener BPL Nr. 104 "Erweiterung des Wochenendhausgebietes Lönsquelle" in Lette | 1 | 2002-05-01 | 90 | 100 | 0 | 0 | Rechtskraft im Juni | Richter
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 87 a "Teilbereich Kino" | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | Richter
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 87 "Dülmener Straße/Ladestraße" - vorbereitende Untersuchungen - | 1 | 2002-12-01 | 20 | 25 | 0 | 0 | 1. Testentwurf der LEG liegt vor. Grundlagenermittlung wird fortgesetzt. | Richter
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 75 "Stadterweiterung Nordwest" V. BA | 1 | 2002-09-01 | 30 | 50 | 0 | 0 | TöB-Beteiligung und Bürgerbeteiligung wird duchgeführt. | Richter
Vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 75 "Stadterweiterung Nordwest" -Baufeld B2- | 1 | 2002-05-01 | 60 | 100 | 0 | 0 | Rechtskraft im Juni | Richter
Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Coesfelder Weberei" - Teil "A" | 1 | 2002-12-01 | 5 | 5 | 0 | 0 | Erste Skizzen liegen vor | Richter
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 59 "Rottkamp" | 1 | 2002-12-01 | _ | 10 | 0 | 0 | Änderungsbeschluss im Mai | Richter
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 58 "Otterkamp" | 1 | 2002-12-01 | 10 | 10 | 0 | 0 | Änderungsbeschluss im Mai | Richter
Neuaufstellung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 82 "Heerdmer Esch" einschl. der notwendigen Flächennutzungsplanänderungen - Vorbereitungen - | 1 | 2002-12-01 | _ | 10 | 0 | 0 | Vorgespräche zur Erweiterung des Betriebes wurden geführt. Im Juni soll ein Gespräch mit dem RP stattfinden. | Richter
Aufstellung eines Bebauungsplanes für ein neues Wohngebiet im Ortsteil Lette einschl. der Flächennutzungsplanänderung - Vorbereitungen - | 1 | 2002-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gespräche bezüglich der Grundstücksklärung laufen zur Zeit | Richter
Vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7 "Am Bühlbach" im Ortsteil Lette | 1 | 2002-12-01 | 95 | 100 | 0 | 0 | Rechtskraft im Juni | Richter
Änderung des BPL Nr. 8 "Cronestraße" | 2 |  | _ | _ | 0 | 0 | 0 | Richter
Änderung des BPL Nr. 78 "Otterkamp", einschl. 41. Änderung des Flächennutzungsplanes | 2 |  | 15 | 15 | 0 | 0 | Neuer Aufstellungsbeschl. mit geänd. Geltungsbereich/ Abstimmung der Planungen m. "Rahmenplan Süd-Ost" | Richter
Aufstellung des BPL "Norbertweg" | 2 |  | _ | _ | 0 | 0 | 0 | Richter
Aufstellung des BPL im Zusammenhang mit der beabsichtigten Zusammenlegung von Hallenbad und Freibad an der "Osterwicker Straße" | 2 |  | 10 | 10 | 0 | 0 | Voruntersuchungen haben begonnen | Richter
Aufstellung eines BPL für den Bereich des jetzigen Freibades, einschl. der Flächennutzungsplanänderung | 2 |  | _ | _ | 0 | 0 | 0 | Richter
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Richter
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Richter
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Richter
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Richter
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Richter
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Richter
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60.01.03 Verkehrsplanung |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Straßenplanung |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Innerstädtischer Ring - Entscheidungen - | 1 | 2002-05-01 | 90 | 100 | 0 | 0 | Ratsbeschluss vom 16.05.2002 | Ludorf
Straßenausbau Baugebiet "Nordwest" | 1 | 2002-07-01 | 80 | 95 | 0 | 0 | Edith-Stein-Weg: Planung abgeschlos-sen; Lise-Meitner-Weg, Elisabeth-Selbert-Weg: Detailfragen offen | Ludorf
Ausbauplanung für die Gehwege an der "Rekener Straße" | 1 | 2002-05-01 | 75 | 95 | 0 | 0 | UPB-Beschluss vom 15.05.2002; Detail-fragen (u.a. aufgrund der notwendigen Grundstücksverhandlungen) noch offen | Ludorf
Einrichtung einer Tempo-30-Zone "Hengtegebiet" | 1 | 2002-05-01 | 95 | 100 | 0 | 0 | UPB-Beschluss vom 17.04.2002 | Ludorf
Ausbauplanung für die Ladestraße einschließlich des vorgesehenen Parkplatzbereiches | 1 | 2002-12-01 | 10 | 60 | 0 | 0 | Hier wird zunächst nur das Konzept in Zusammenhang mit dem Kinostandort bearbeitet | Ludorf
Ausbauplanung für die Straßen "Hornestiege und Holzweg" | 1 | 2002-09-01 | 5 | 40 | 0 | 0 | UPB-Beschluss am 10.07.02 (Entwurfs-planung); Vorbereitung der Einwohner-versammlung
Änderungsausbauplanung für die "Loburger Straße" westlich der B 474, einschl. des Knotenpunktes "B 474/Loburger Straße" | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ludorf
Einzelmaßnahme Radwegekonzept "Dülmener Straße zwischen B 525 und Kreuzung Rottkamp/Boschstraße" | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ausbauplanung für die "Paßstiege" | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ludorf
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ludorf
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ludorf
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ludorf
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ludorf
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ludorf
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ludorf
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ludorf
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ludorf
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ludorf
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ludorf
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ludorf
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60.02 Bodenordnung |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60.02.01 Baulandumlegung |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übernahme des Umlegungsplans "Timphorst" in die öffentlichen Bücher (Kataster, Grundbuch) | 1 | Jan/Feb02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benölken
Zustellung des Umlegungsplans "Grüner Weg" (Rullen Weide u. Overhagenweg I) an die Beteiligten | 1 | März/April 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benölken
Vorbereitung zur Aufstellung des Umlegungsplans "Lette - Jakobistraße" | 1 | Ende 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benölken
Aufarbeitung der Vermessung u. Erstellung der Umlegungskarte "Stadtbusch I", einschl. der Vorbereitung zur Aufstellung des Umlegungsplans | 1 | Ende 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benölken
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benölken
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benölken
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benölken
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benölken
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benölken
60.03 Grundstücksbezogene Informationen |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GIS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qualitätssicherung des Geo-Informationssystems (GIS) | laufend |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ludorf
Übernahme der rechtskräftigen Bebauungspläne | laufend |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ludorf
Straßenverzeichnis/Topografie | laufend |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ludorf
Altlastenkataster | Mitte 02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ludorf
Ökokontenkataster | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ludorf
Grünflächenkataster | laufend |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ludorf
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ludorf
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ludorf
60.03.01 Liegenschaftskataster u. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60.03.02 Vermessung u. Kartographie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hs.Nr. -Beschilderung im Außenbereich | 1 | laufend | laufend | laufend | 0 | 0 | Nur möglich wenn Gelder zur Verfügung stehen | Jebing
Standorterfassung der Hs.Nr. Beschilderung | 2 | 2003 | 15 | 25 | 0 | 0 | Außenbereich | Jebing
Hs.Nr. Datenbank | 1 | laufend | laufend | laufend | 0 | 0 | 0 | Jebing
Straßenzusatzbeschilderung | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Nur möglich wenn Gelder zur Verfügung stehen In 2002 stehen keine Gelder bereit | Jebing
Überfliegung von Wirtschaftswegen | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Nur möglich wenn Gelder zur Verfügung stehen In 2002 stehen keine Gelder bereit | Jebing
Weitere Digitalisierung des bisher zeichnerisch erstellten Stadtplanes | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jebing
Digitalisierung des Liegenschaftskatasters (Außenbereich) | 2 | 2005-06-01 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | Jebing
Stadtplan für Behinderte (Rollstuhlfahrer u.a.) | 1 | laufend | 0 | 0 | 0 | 0 | Korrekturen, Änderungen werden bei der Neuauflage eingearbeitet | Jebing
Erneuerung der Deutschen Grundkarte | 1 | laufend | laufend | laufend | 0 | 0 | 0 | Jebing
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | In 2001 keine Zusatzbeschilderung, da entsprechende Haushaltsgelder nicht bereit gestellt wurden. | Jebing
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jebing
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jebing
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60.04 Bauordnung u. Denkmalschutz |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60.04.01 Bauordnung |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aufstellung einer Prioritätenliste und Durchführung der ersten "Wiederkehrenden Prüfungen " nach den Vorschriften der Technischen Prüfverordnung (TPrüfVO) | 1 | 2002-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hallekamp
Softwarepflege für GeKos Bauwin - Anpasungen für den üblichen Dienstbetrieb, insbesondere bei wiederkehrenden Prüfungen - Umstellung der Bescheide auf eine bürgerfreundlichere Sprache nach vorherigem Workshop mit allen Beteiligten. | 1 | 2002-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hallekamp
Evtl. Anpassung /Erstellung der Software für die UVP | 1 | 2002-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hallekamp
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ziele zur Qualität u. Quantität |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| laufend | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hallekamp
| laufend | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | Architektenbefragung als Kundenbefragung | Hallekamp
| laufend | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hallekamp
| laufend | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hallekamp
| laufend | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hallekamp
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60.04.02 Denkmalschutz |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 Denkmalobjekte sind in der Vorbereitung zur Restaurierung und Instandsetzung. Einige Objekte werden in 2002 von der Stadt als "Untere Denkmal- behörde" sicher betreut werden müssen | laufend | 2002-12-01 | 30 | 55 | 0 | 0 | 0 | Feldmann
10 Denkmalkarteiblätter bereits eingetragener Denkmäler sind noch mit Fotos und Plänen zu ver- sehen. | laufend | laufend | laufend | laufend | 0 | 0 | 0 | Feldmann
25 Denkmalkarteiblätter bereits eingetragener Denkmäler sind noch mit Begründungen, Fotos und Plänen anzufertigen. | laufend | laufend | laufend | laufend | 0 | 0 | 0 | Feldmann
3 Denkmalobjekte sind noch einzutragen | laufend | laufend | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | Feldmann
60.05 Verkehr |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60.05.01 Öffentlicher Personen Nah-Verkehr (ÖPNV) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antrag "Fahrradfreundliche Stadt" | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mühlenkamp
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Aufgrund der schlechten Haushaltssituation mußte der Budgetansatz für 2002 gestrichen werden. | Mühlenkamp
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Ein Antrag soll im Jahre 2002 gestellt werden. | Mühlenkamp
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mühlenkamp
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60.05.02 Straßenverkehrliche Maßnahmen |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Durchführung einer Verkehrsicherheitsaktion "Kinder sehen es anders" | 1 | 2002-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mühlenkamp
Durchführung der Bahnverkehrsschau am 19.09.02 | 1 | 2002-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Durchführung einer (kombinierten) Verkehrsschau auf klassifizierten Straßen / Nachtverkehrsschau am 21.11.02 | 1 | 2002-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mühlenkamp
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mühlenkamp
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mühlenkamp
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mühlenkamp
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mühlenkamp
60.05.03 Widmung und Sondernutzung |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mühlenkamp
Verteilung der überarbeiteten Sondernutzungsbroschüre | 1 | 2002-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mühlenkamp
Widmungsverzeichnis mit dem Straßenverzeichnis verbinden; Basis: GIS |  | 2002-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mühlenkamp
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mühlenkamp
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mühlenkamp
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60.06.01 Grundstücksmanagement |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verkauf der restlichen Wohnbaugrundstücke - Baugebiet "Nord-West", I. - IV. BA | 1 | 2002-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erdelkamp
Verkauf Mehrfamilienbaugrundstücke, B 2, F 3 und F 5 | 1 | 2002-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erdelkamp
Wohnbauerweiterung in Lette, Grundstücksvorbereitungen | 1 | 2002-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erdelkamp
Erweiterung "Otterkamp"- Gewerbe u. Wohnbauland - Grundstücksverhandlungen Bellerich, Berster, Schnieder-Bauland | 1 | 2002-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erdelkamp
Verkauf Gewerbegrundstücke im "Dreischkamp" und "Lübbesmeyerweg" | 1 | 2002-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erdelkamp
Radweg "Isfelder Weg", Grundstücksankäufe | 1 | 2002-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erdelkamp
Grundstücksankäufe f. d. Hochwasserschutz |  | 2002-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erdelkamp
60.--.-- Budget, Verwaltung, Ordnungsbehörde, Organisation |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verfilmung der Bauakten |  | laufend | 10 | 25 | 0 | 0 | Akten sind fast vollständig vom Archiv aufgearbeitet worden. | Sunderhaus
Erstellung eines produktorientierten Aktenplanes |  | 2002-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sunderhaus
Einbindung der Planungsabteilung in GeKos |  | 2002-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sunderhaus
Durchführung eine Schulungsmaßnahme Bescheidstil |  | 2002-08-01 | 10 | 25 |  |  | Termin 15. und 16. 07.2002 | Sunderhaus