## Tabelle1
Realisierungsstand Maßnahmen im Jahr 2002
|  | Vw | Vm | Realisierung im Quartal
Haushaltsstelle | Bezeichnung der Maßnahme | HH | HH | 1. | 2. | 3. | 4. | Ziel | Bemerkungen
Maßnahmen im Tiefbau
Öffentliche Spielplätze
4601.935.1000.6 | Besch. von Spielgeräten |  | X |  | 45% |  |  | 3. | Ersatzbeschaffung für abgängige Geräte.
4601.935.1100.9 | Kinderspielplatz Nininghove |  | X | 20% | 40% |  |  | 3.
4601.935.1100.9 | Kindespielplatz Zur Stegge |  | X | 20% | 100% |  |  | 2.
Gemeindestraßen
6300.950.0060.X | Brückenerneuerung/Wegeausbau über den Düsterbach in Gaupel |  | X | 10% | 15% |  |  | 3. | Planung erstellt
6300.950.0060.X | Erneuerung der Berkelbrücke am Hüningweg in Gaupel |  | X | 10% | 20% |  |  | 3. | Die Planung und das Leistungsverzeichnis erstellt
6300.950.1115.7 | Erneuerung des Bahnüberganges "Am Wasserturm" |  | x | 10% | 10% |  |  | 4. | Federführend wird die Maßnahme von der DB AG durchgeführt.
6300.950.1640.9 | Hornestiege/Holzweg |  | X | 0% |  |  |  | 4./2003 | Baubeginn möglichst im 4. Quartal
6300.950.1827.9 | Ladestraße |  | X | 5% | 5% |  |  | 4.
6300.950.2053.9 | Sanierung Promenaden Basteiwall vom Gerichtsring bis Seminarstraße/einschl. Kreuzung Seminarstraße |  | X | 10% | 20% |  |  | 3. | Planung erstellt
6300.950.2070.7 | Querstraße |  | X | 20% | 20% |  |  |  | Fertigstellung im Zusammenhang mit der Straßenfertigstellung "Up de Riege"
6300.950.2090.X | Rekener Straße Ausbau der Bürgersteige |  | X | 10% | 20% |  |  | 4. | Bürgerinfoveranstaltung Anfang Mai 2002
6300.950.3185.2 | Mühlenesch / Baustraße - Fertigstellung Wanderweg bis zur Bruchstraße |  | x |  | 10% |  |  | 4. | Baubeginn in Absprache mit den Stadtwerken und dem Abwasserwerk voraussichtlich Sept. 2002
3210.950.1050.X | Gartenstraße/Jakobiwall Änderung der Straßenfläche zur Herstellung der Fläche für das Kunst- werk einschl. Aufstellung des Kunst- werkes |  | x | 50% | 100% |  |  | 2.
Baugebiet Nord-West / Leistungen für die Stadtentwicklungsgesellschaft
| V. Bauabschnitt / Brückenbau |  |  | 10% |  |  |  | 3.
| V. Bauabschnitt / Baustraßen |  |  | 5% |  |  |  |  | Voraussichtlich Baubeginn Anfang 2003
| Ausbau Christine-Teusch-Weg |  |  | 50% | 85% |  |  | 2. | Durch die Änderung des Bebauungsplanes wird der Restausbau in 2003 ausgeführt
| Ausbau Elisabeth-Selbert-Weg |  |  | 20% | 30% |  |  | 4. | Ausschreibung 2. Quartal 2002
| Ausbau Edith-Stein-Weg |  |  | 20% | 65% |  |  | 4.
| Ausbau Lise-Meitner-Weg |  |  | 20% | 30% |  |  | 4. | Ausschreibung 2. Quartal 2002
| Lärmschutzanlage im Kreuzungsbereich Loburger Straße/ B 474 |  |  | 0% | 0% |  |  | 4.
| Verbreiterung des Steveder Weges zwischen der neuen Reithalle und dem Dülmener Landweg/einschl. neuem Fußweg und dem Teilstück Emmerickweg |  |  | 20% | 30% |  |  | 2.
| Kinderspielplatz Nord-West |  |  | 40% | 50% |  |  | 3.
Wege im Außenbereich
7810.950.1000.5 | Baukosten |  | X | 10% | 15% |  |  | 3.
Baubetriebshof
7710.935.1000.7 | Beschaffung von bewegl. Vermögen |  | X | 20% | 40% |  |  | 3. | Ersatzbeschaffung von Geräten.
Maßnahmen im Hochbau
Verwaltungsgebäude ULF Gebäude
0200.501.0000.0 | Sanierung von 2 Balkonen |  | x | 0% | 100% |  |  | 2
0200.501.0000.0 | Dachausbauten, Dachrinnen,Schneefanggitter |  | x | 0% | 0% |  |  | 4.
ULF-Gebäude - Baukosten
0200.940.1030.6 | Maßnahmen Brandschutz | x |  | 10% | 10% |  |  | 3.
0200.940.1030.6 | Herrichten von Räumen FB 50 + 51 | x |  | 0% | 10% |  |  | 3.
Jakobischule
2100.501.0000.8 | Feuerwehr- und Fluchtwegpläne | X |  | 0% | 0% |  |  | 3.
2100.501.0000.8 | Erneuerung von 2 Stck. Türanlagen mit Panikverriegelung | x |  | 0% | 0% |  |  | 3.
Laurentiusschule
2100.501.0000.8 | Einbau Warmwasserboiler für Umkleide Turnhalle | X |  | 10% | 100% |  |  | 2.
von-Galen-Schule Goxel
2100.501.0000.8 | Feuerwehr- und Fluchtwegepläne | X |  | 0% | 0% |  |  | 3.
von-Galen-Schule Lette
2100.501.0000.8 | Feuerwehr- und Fluchtwegpläne | X |  | 0% | 5% |  |  | 3.
2100.950.3000.7 | Befestigung des Vorplatzes der BvG Grundschule Lette einschl. Anlegung der Stellplätze |  | x | 20% | 20% |  |  | 3.
Martinschule Brink
2100.501.0000.8 | Feuerwehr- und Fluchtwegepläne | X |  | 0% | 0% |  |  | 3.
2100.501.0000.8 | Heizungsverteiler, Austausch der defekten Anlage | x |  | 0% | 100% |  |  | 2.
Luderigschule
2100.501.0000.8 | Feuerwehr- und Fluchtwegepläne | x |  | 0% | 0% |  |  | 3.
Martin-Luther-Schule
2100.501.0000.8 | Feuerwehr- und Fluchtwegepläne | x |  | 0% | 0% |  |  | 3.
Maria Frieden-Schule
2100.501.0000.8 | Feuerwehr- und Fluchtwegepläne |  | x | 0% | 5% |  |  | 3.
2100.501.0000.8 | Austausch der Lampen und Leuchtmittel Turnhalle |  | x | 0% | 0% |  |  | 3.
Anne-Frank-Schule
2150.501.0000.0 | Austausch Kesselanlage Hausmeiserwohnung |  | x | 0% | 5% |  |  | 3.
Anne-Frank-Schule - Baukosten
2150.940.1060.5 | Dachsanierung |  | x | 5% | 20% |  |  | 3.
2150.940.1060.5 | Beleuchtung /Notbeleuchtung Turnhalle |  | x | 0% | 5% |  |  | 3.
Freiherr-vom-Stein-Schule
2200.940.1031.0 | Erweiterung |  | x | 10% | 10% |  |  | 0.5
Th.-Heuss-Schule - Baukosten
2200.940.1040.9 | Dachsanierung |  | x | 5% | 20% |  |  | 3.
2200.940.1040.9 | Blitzschutz aller Gebäudeteile |  | x |  | 0% |  |  | 3.
2200.940.1040.9 | Einbau Türanlagen Treppenhaus |  | x | 0% | 0% |  |  | 3.
2200.940.1040.9 | Einbau T30 Türen |  | x | 0% | 0% |  |  | 3.
Gymnasium Nepomucenum
2300.501.0000.6 | Erneuerung Kesselanlage Hausmeister | X |  | 0% | 5% |  |  | 3.
Schulzentrum insgesamt
Heriburg-Gymnasium |  | X
2300.501.0000.6 | Feuerwehr- und Fluchtwegepläne | x |  | 0% | 5% |  |  | 3.
2300.940.1100.5 | Einbau rauchdichter Türanlagen Treppenhäuser |  | x | 0% | 0% |  |  | 3.
2300.940.1100.5 | Einbau von nicht brennbaren Decken Flure KG |  | x | 0% | 0% |  |  | 3.
Nepomucenum
2300.940.1200.8 | Dachsanierung |  | x | 5% | 20% |  |  | 3.
2300.940.1200.8 | Beleuchtung/Notbeleuchtung Turnhalle |  | x | 0% | 5% |  |  | 3.
Umkleidegebäude Sportplatz Lette
5600.501.0000.8 | Sanierung der Dachfläche | x |  | 5% | 10% |  |  | 4.
Baubetriebshof - Baukosten
7710.940.1110.3 | Lieferung und Montage von Trennwänden für Schüttgüter |  | x | 0% | 0% |  |  | 3.
Stadthalle
8400.501.2000.5 | Unterhaltung Saalbereich Erneuerung Bühnenbeleuchtung |  | x |  | 0% |  |  | 4.
8400.940.1010.7 | Unterteilung der Lüftung entspr. Brandabschnitten |  |  |  | 0% |  |  | 4.