## Gesamtübersicht 2004
Fachbereich 60 Zielvereinbarungen und Arbeitsprogramm für das Jahr 2004
Produktgruppe | 60.01 Stadtplanung
Produkte, Leistungen | 60.01.01 Stadtentwicklung, 60.01.02 Bauleitplanung
Zielerreichung in %
Maßnahme | Priorität | Ziel | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | Bemerkungen
Laufende Verfahren, die zu Ende geführt werden müssen
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 106 "Otterkamp VI" + FNP-Änderung | 1 | 2004-07-01 | 60% | 90% |  |  | Satzungsbeschluss am 21.07.2004
3. Änderung des Bebauungsplanes Nr.78 "Otterkamp III" | 1 | 2004-07-01 | 60% | 90% |  |  | Satzungsbeschluss am 21.07.2004
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 96 "Otterkamp V" | 1 | 2004-07-01 | 60% | 90% |  |  | Satzungsbeschluss am 21.07.2004
Neuaufstellung und Erweiterung B-Plan Nr. 82 "Heerdmer Esch" und 34. Änderung FNP | 1 | 2004-07-01 | 50% | 70% |  |  | Für die 34. Änderung des FNP wird zurzeit die öffentliche Auslegung durchgeführt (05.07. bis 13.08.2004).
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 107 "Biogasanlage" | 1 | 2004-12-01 | 20% | 20% |  |  | Zurzeit keine Bearbeitung. Noch keine Entscheidung vom Investor, ob das Verfahren eingeleitet wird.
5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 40 "Niemergs Weide" | 1 | 2004-03-01 | 100% |  |  |  | Rechtskraft am 28.06.2004
Investorenwettbewerb "Johannesschule", danach vorhabenbezogener Bebauungsplan | 1 | 2004-12-01 | ? |  |  |  | Wettbewerb ist durchgeführt. Weitere Gespräche mit den Preisträgern zur Realisierung der Maßnahme erfolgen kurzfristig.
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 109 "Am Berkelbogen" | 1 | 2004-09-01 | 40% | 50% |  |  | Beteiligung der Bürger und Träger öffentlicher Belange ist erfolgt.
Überarbeitung der Gestaltungssatzung und Erstellung einer Gestaltungsfibel | 1 | 2004-12-01 | 10% | 15% |  |  | Auftragsvergabe ist im Juni erfolgt.
Neue Verfahren
Aufstellung des Bebauungsplanes für das Freibadgelände | 1 | 2004-12-01 | 5% | 5% |  |  | Grundlagenermittlung wird durchgeführt. Vorarbeiten zur Erstellung eines städtebaulichen Konzeptes laufen.
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 108 "Großer Esch" und 52. Änderung FNP | 1 | 2004-09-01 | 20% | 20% |  |  | Städtebauliches Konzept liegt vor. Bürgeranhörung ist durchgeführt. Bauleitpläne zur Beteiligung der Träger öffentlicher Belange werden erstellt.
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 "Weberei Crone" | 1 | 2004-12-01 |  |  |  |  | Zurzeit keine Bearbeitung.
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 49 "Hoffschlägerweg" | 1 | 2005-03-01 | 10% |  |  |  | Grundlagenermittlung ist erfolgt.
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 "Druffels Feld" | 1 | 2005-03-01 |  |  |  |  | Zurzeit keine Bearbeitung.
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 110 "Reitzentrum Flamschen" und 51. Änderung FNP | 1 | 2004-07-01 | 60% | 90% |  |  | Satzungsbeschluss am 21.07.2004
Planungsverfahren Stadthalle | 1 | 2004-12-01 | ?
Änderung des vorh.bezogenen Bebau-ungsplanes "Coesfelder Weberei - Teil A" | 2 | 2005-03-01 | 5% |  |  |  | Zurzeit keine Bearbeitung.
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 "Lilienbecke" | 2 | [5 empty] | Zurzeit keine Bearbeitung.
Aufstellung des Bebauungsplanes "Norbert-weg" | 2 | [5 empty] | Zurzeit keine Bearbeitung.
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 "Untere Hengtestraße" einschließlich der notwendigen Änderung des Flächen-nutzungsplanes | 2 | [5 empty] | Zurzeit keine Bearbeitung.
Erstellung eines Rahmenplanes für die derzeit noch gewerblich genutzten Flächen an der Osterwicker Straße | 2 | [5 empty] | Zurzeit keine Bearbeitung.
Umsetzung der Maßnahmen zur Verbesserung des Erscheinungsbildes der Berkelgasse | 2 | 2004-12-01 | 25% |  |  |  | Grundlagenermittlung ist erfolgt. Zurzeit keine weitere Bearbeitung.
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 35 "Am Kupferhammer" | 2 | 2004-12-01 |  |  |  |  | Zurzeit keine Bearbeitung.
Produktgruppe | 60.01 Stadtplanung
Produkte, Leistungen | 60.01.03 Verkehrsplanung, Straßenplanung
Zielerreichung in %
Maßnahme | Priorität | Ziel | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | Bemerkungen
Verkehrsentwicklungsplan: Bestandsaufnahme und Entwicklung des Planungsleitbildes | 1 | 2004-04-04 | 75% | 95% |  |  | 2. Workshop durchgeführt, 1. Einwohner-versammlung (Bestandsanalyse/-bewer-tung) durchgeführt, Planungsleitbild formuliert.
Verkehrsentwicklungsplan: Bestandsanalyse/-bewertung, Prognose und Maßnahmenuntersuchung | 1 | 2005-03-01 |  | 10% |  |  | Mängelanalyse durchgeführt, Prognose-werte festgelegt.
Erarbeitung endgültiger Ausbauentwurf OD Lette: Entwurfsplanung | 1 | 2004-03-01 | 85% | 95% |  |  | Planung im 2. Planungsforum am 23.01.2004 mit den Bürgern diskutiert, Planung abgeschlossen, Prüfung der Fördermöglichkeit läuft.
Erarbeitung endgültiger Ausbauentwurf OD Lette: Ausführungsplanung | 1 | 2004-12-01 |  |  |  |  | Nach Bewilligung der Fördermittel.
Anpassung der Bahnübergänge | 1 |  |  | 10% |  |  | Gespräche mit verschiedenen Planungsbüros und tlw. mit betroffenen Anliegern geführt.
Ausbauplanung Borkener Straße, zweiter Bauabschnitt | 1 | 2004-07-01 | 30% | 40% |  |  | Planungsvariante mit dem Kreis abgestimmt, Gespräch mit der Bezirksregierung über die Fördermöglichkeit steht noch aus.
Straßenausbau Baugebiet "Nord-West": De-Bilt-Allee | 1 | 2004-12-01 | 30% | 95% |  |  | Einwohnerversammlung am 22.06.2004 durchgeführt, Planung abgeschlossen.
Änderungsausbauplanung für die Loburger Straße westlich der B 474, einschließlich des Knotenpunktes B 474 / Loburger Straße | 1 | 2004-12-01 | 40% | 90% |  |  | Einwohnerversammlung am 22.06.2004 durchgeführt, Prüfung weiterer Varianten erforderlich.
Straßenausbauplanung Gewerbegebiet Süd-Ost: Verlängerung Erlenweg | 1 | 2004-06-01 | 70% | 90% |  |  | Verschiedene Varianten im Entwurf erarbeitet; Trassenfestlegung erfolgt, Ausbauplanung erstellt.
Straßenausbauplanung Gewerbegebiet Süd-Ost: Verbindungsweg Erlenweg - Letter Bülten | 1 | 2004-06-01 | 50% | 60% |  |  | Verschiedene Varianten im Entwurf erarbeitet; Trassenfestlegung erfolgt, Entwurfsplanung erstellt, Gestaltung der Nebenanlagen noch offen.
Umgestaltung Kreuzung "Viehtor" | 1 | 2004-06-01 | 85% | 100% |  |  | Rückbau der Dreiecksinsel: Ratsbeschluss 16.10.2003. Planung abgeschlossen, mit dem Landesbetrieb abgestimmt und an den FB 70 zur weiteren Bearbeitung gegeben.
Ausbauplanung Evertsweg | 1 | 2004-06-01 | 85% | 100% |  |  | Beschluss der Entwurfsplanung am 24.03.04 im UPB. Einwohnerversammlung am 21.04.04, Beschluss der Ausbauplanung am 12.05.04 im UPB.
Ausbauplanung Stichstraße "Niemergs Weide" | 1 | 2004-04-01 | 100% | 100% |  |  | Beschluss der Ausbauplanung am 24.03.04 im UPB.
Einrichtung weiterer Tempo-30-Zonen | 1 | [5 empty] | Werden fortlaufend weiter ausgewiesen.
Ausbauplanung Stichstraße "Magdalenen-straße" in Lette | 2
Einzelmaßnahme Radwegekonzept "Dülmener Straße zwischen B 525 und Kreuzung Rottkamp/Boschstraße" | 2 |  | 10% |  |  |  | Anordnung eines Radfahrstreifens zwischen der Einmündung "Ernsting´s Paradies" und der ersten Grundstückszufahrt südlich des K.-Adenauer-Ringes
Straßenausbau Alexanderstraße | 3
Straßenausbau Rulandweg | 3
Ausbauplanung für die Gehwege an der Lindenstraße in Lette | 3
Änderungsausbauplanung für den Geh- und Radwegbereich einschließlich der Baumstandorte am Kalksbecker Weg | 3
Planung für die Weiterführung des Radweges am Lübbesmeyer Weg zwischen Adolf-Meyer-Straße und der Straße Am Tüskenbach | 3
Änderungsausbauplanung für die Loburger Straße zwischen B 474 und Borkener Straße im Zusammenhang mit dem Radwegekonzept | 3