## Gesamtübersicht
Fachbereich 60 Zielvereinbarungen und Arbeitsprogramm für das Jahr 2003
Produktgruppe | 60.01 Stadtplanung
Produkte, Leistungen | 60.01.01 Stadtentwicklung, 60.01.02 Bauleitplanung
Zielerreichung in %
Maßnahme | Priorität | Ziel | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | Bemerkungen
Laufende Verfahren, die zu Ende geführt werden müssen
2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 58 "Otterkamp" | 1 | 2003-04-01 | 100% |  |  |  | Satzungsbeschluss im März / Rechtskraft am 15.04.2003
3. Änderung des Bebauungsplanes Nr.72 "Otterkamp II" | 1 | 2003-04-01 | 100% |  |  |  | Satzungsbeschluss im März / Rechtskraft am 15.04.2003
3. Änderung des Bebauungsplanes Nr.78 "Otterkamp III" | 1 | 2003-04-01 | 100% |  |  |  | Satzungsbeschluss im März / Rechtskraft am 15.04.2003
Konzept für die Entwicklung des Bahnhofs und des Bahnhofsumfeldes | 1 | 2003-03-01 | 100% |  |  |  | Unterlagen werden zurzeit fertiggestellt
Weiterentwicklung des Rahmenplanes Gewerbegebiet Südost | 1 | 2003-12-01 | 40% | 70% | 85% |  | Die Ergebnisse der Entwässerungsplanung liegen vor. Z. Zt. erfolgt die Prüfung und Auswertung der Untersuchung.
Umsetzung der Maßnahme "Ver-besserung des Erscheinungsbildes der Berkelgasse ..." | 1 | 2003-12-01 | 20% | 25% | 25% |  | Grundlagenermittlung wird fortgesetzt.
Überarbeitung der Gestaltungssatzung | 1 | 2003-12-01 | 20% | 25% | 25% |  | Grundlagenermittlung wird fortgesetzt.
Neue Verfahren
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 87 "Dülmener Str./Ladestraße" | 1 | [5 empty] | Weitere Vorgehensweise ist abhängig -vom Ergebnis der vorbereitenden Untersuchung und -von der Einzelhandelsentw. in der Innenstadt
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 105 "Rottkamp II" | 1 | 2003-07-01 | 50% | 90% | 100% |  | Rechtskraft am 15.08.2003
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 59 "Rottkamp" | 1 | 2003-07-01 | 50% | 90% | 100% |  | Rechtskraft am 15.08.2003
B-pläne "Heerdmer Esch" - Aufhebung Nr. 60 / - Aufstellung B-plan "Biogasanl."/ Neuaufstellung B-plan Nr. 82 / + FNP | 1 | 2003-10-01 | 20% | 20% | 20% |  | Zur Zeit erfolgt die Grundlagenermittlung. Die Abwicklung verzögert sich da ein Wechsel des Generalunternehmers notwendig wird.
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 106 "Otterkamp VI" + FNP-Änderung | 1 | 2003-12-01 | 5% | 35% | 35% |  | Vorentwurf wird erstellt. Die weitere Abwicklung steht in direktem Zusammenhang mit den Hochwasser-schutzmaßn. und dem Grunderwerb.
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 78 "Otterkamp III" | 1 | 2003-12-01 | 5% | 30% | 30% |  | Vorentwurf wird erstellt. Die weitere Abwicklung steht in direktem Zusammenhang mit den Hochwasser-schutzmaßn. und dem Grunderwerb.
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 96 "Otterkamp V" | 1 | 2003-12-01 | 5% | 30% | 30% |  | Vorentwurf wird erstellt. Die weitere Abwicklung steht in direktem Zusammenhang mit den Hochwasser-schutzmaßn. und dem Grunderwerb.
Änderung des vorh.bezogenen Bebau-ungsplanes "Coesfelder Weberei - Teil A" | 1 | 2003-12-01 | 5% | 5% | 5% |  | Zurzeit keine Bearbeitung.
Aufstellung des Bebauungsplanes "Zu-sammenlegung von Hallenbad u. Freibad" - Osterwicker Str. - | 1 | 2003-12-01 | 20% | 40% | 40% |  | Projektstudie Freibadverlagerung liegt vor. Z. Zt. erfolgt die Abstimmung mit den Ausschüssen und dem Kreis Coesfeld.
Aufstellung eines Bebauungsplanes für das heutige Freibadgelände | 1 | 2003-12-01 |  | 5% | 5% |  | Grundlagenermittlung wird durchgeführt
Aufstellung des Bebauungsplanes für ein neues Wohngebiet in Lette | 1 | 2003-12-01 | 10% | 10% | 15% |  | Die Auswahl der zukünftigen Bauflächen ist erfolgt. Z. Zt. werden mit den Eigentümern Gespräche bzgl. des Grunderwerbs geführt.
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 40 "Niemergs Weide" | 2 |  | 5% | 10% | 40% |  | Der Änderungsbeschluss erfolgt am 16. Oktober durch den Rat. Danach Bürger-anhörung und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange.
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 35 "Am Kupferhammer" | 2
Produktgruppe | 60.01 Stadtplanung
Produkte, Leistungen | 60.01.03 Verkehrsplanung, Straßenplanung
Zielerreichung in %
Maßnahme | Priorität | Ziel | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | Bemerkungen
Verkehrsentwicklungsplan | 1 | 2003-12-01 |  | 10% | 35% |  | Bestandsaufnahme und Entwicklung des Planungsleitbildes: Auftrag vergeben, Grundlagen an das Planungsbüro übergeben, Internet-Auftritt erstellt
Verkehrsentwicklungsplan | 3 | 2004-12-01 |  |  |  |  | Bestandsanalyse/-bewertung, Prognose und Maßnahmenuntersuchung
Ausbau der Gehwege an der Neutorstraße | 1 | 2003-02-01 | 100% | 100% | 100% |  | Teilstück Marien-/Basteiwall bis Wetmarstraße: Planung abgeschlossen
Ausbau der Gehwege an der Rekener Straße 2. Bauabschnitt | 1 | 2003-06-01 | 50% | 60% | 80% |  | Planungsvariante mit Erhalt der Bäume erarbeitet, erneute Einwohnerver-sammlung am 13.10.2003
Ausbauplanung für die "Paßstiege" | 1 | 2003-09-01 | 20% | 60% | 100% |  | Einwohnerversammlung am 15.07.2003 durchgeführt, Beschluss der Ausbau-planung am 23.07.2003 im UPB
Ausbauplanung Zapfeweg | 1 | 2003-04-01 | 90% | 100% | 100% |  | Planung erarbeitet, Einwohnerver-sammlung durchgeführt. Beschluss der Ausbauplanung am 10.04.2003 im Rat
Straßenausbau Baugebiet "Nordwest": Sophie-Scholl-Weg/Alice-Salomon-Weg | 1 | 2003-10-01 | 50% | 85% | 100% |  | Beschluss der Planung am 25.06.203 im UPB; Auslegung vom 30.06.2003 bis zum 26.07.2003, Anregungen der Anlieger in die Planung aufgenommen
Straßenausbau Baugebiet "Nordwest": De-Bilt-Allee | 1 | 2004-04-01 |  |  | 20% |  | 2 Ausbauvarianten für die Kreuzungs-bereiche entwickelt (Einengung/Auf-pflasterung), Planungskonzept für die Kreuzung m.d.Loburger Straße erarbeitet
Änderungsausbauplanung für die Loburger Straße westlich der B 474, einschließlich des Knotenpunktes B 474 / Loburger Straße | 1 | 2004-04-01 | 25% | 25% | 30% |  | Planungskonzept erarbeitet
Erarbeitung endgültiger Ausbauentwurf OD Lette: Entwurfsplanung | 1 | 2003-09-01 |  | 10% | 20% |  | Abstimmungsgespräche mit Wolters u. Partner und dem Amt für Agrarordnung durchgeführt, Auftragsvergabe im Oktober 2003
Erarbeitung endgültiger Ausbauentwurf OD Lette: Ausführungsplanung | 3 | 2004-12-01
Einrichtung weiterer Tempo 30-Zonen | 1 | laufend |  |  |  |  | Tempo 30-Zonen Burg-/Schützenring und Steckinghof Ende August umgesetzt
Ausbauplanung Borkener Straße | 1 |  | 60% | 90% | 100% |  | Einbringen der städtischen Vorstel-lungen in die endgültige Ausbauplanung des Kreises: Planung abgeschlossen, Abschluss der Arbeiten bis Ende Oktober
Ausbauplanung Kreisverkehr Viehtor | 1 |  | 40% | 60% | 75% |  | Empfehlung an den Landesbetrieb, den Kreisverkehr nicht zu bauen, stattdessen Rückbau der Rechtsabiegespur: Beschluss am 16.10.2003 im Rat
Straßenausbauplanung Gewerbegebiet Süd-Ost | 1 |  |  | 20% | 30% |  | Verschiedene Varianten im Entwurf erarbeitet; weitere Planungen nach Klärung der Randbedingungen
Einzelmaßnahme Radwegekonzept "Dülmener Straße zwischen B 525 und Kreuzung Rottkamp/Boschstraße" | 2 |  |  |  | 10% |  | Anordnung eines Radfahrstreifens zwischen der Einmündung "Ernsting´s Paradies" und der ersten Grundstücks-zufahrt südlich des K.-Adenauer-Ringes
Straßenausbau Alexanderstraße | 3
Straßenausbau Rulandweg | 3
Ausbauplanung für die Gehwege an der Lindenstraße in Lette | 3
Änderungsausbauplanung für den Geh- und Radwegbereich einschließlich der Baumstandorte am Kalksbecker Weg | 3
Planung für die Weiterführung des Radweges am Lübbesmeyer Weg zwischen Adolf-Meyer-Straße und der Straße Am Tüskenbach | 3
Änderungsausbauplanung für die Loburger Straße zwischen B 474 und Borkener Straße im Zusammenhang mit dem Radwegekonzept | 3